## Лист1
Кому: Руководителю РГУ "Территориальный департамент комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. по Сев.-Каз. Обл." Какибаеву М.К. - факс 46-18-07
КГУ «Ситуационный центр города Петропавловска» - Aikomek123@sqo.gov.kz
Управление энергетики и коммунального хозяйства - факс 53-37-38
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области" - od_dchs_sko@emer.kz
2026-06-29
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Всего
многоэтажных
ч/с
соц. объекты
юр. лица
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-19-03/06б до ТК-19-03/07 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 07.05.2026 22:45ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду70 от УН-2-51в/24 на Труда 43 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 08.05.2026 15:24ч | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-19/10 на Сатпаева 30. | Потребителей попадающих под отключение нет. | 10.05.2026 17:40ч. | 23.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2/11; 1 соц.об.: 2 Кирпичная 6/1; 2 юр.л.: 3 пр. Кирпичной 1, 2 Кирпичная 6 | 13.05.2026 23:44ч | 09.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
5 | Т/сеть 2Ду150 от УН-11-18/02 на Коминтерна 111 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 14.05.2026 16:20ч. | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-2-13 на Новую 29 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 16:00ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
7 | Т/сеть 2Ду150мм от НС№7 до Театральная 47 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 15:00ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2 Ду80мм от ТК-1-10/26 на Крепостную 109 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 25.05.2026 16:30ч | 22.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
9 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-19 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5а; 1 юр.л.: Ж.Кизатова 5а. 1 ч.с.: Жукова 20. | 28.05.2026 14:22ч | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
10 | ТМ№22 2Ду 300мм от УН-22-12 до УН-22-08 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 1.06.2026 12:43ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
11 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
12 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-8-17б | 1 м.ж.д.: Ауэзова 133/1; 4 ч.с: Муканова 76,80,117,119; 1 соц.об: Ауэзова 133/2; 1 юр.л.: Парковая 4. | 02.06.2026 12:49ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
13 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1ч.с. Алтынсарина 152а 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
14 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/48 на Украинская 255/20 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 03.06.2026 21:20ч | 17.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
15 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 01.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
16 | ТМ№15 2Ду1000 от УН-15-00ж | Потребителей попадающих под отключение нет. | 04.06.2026 12:30ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
17 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. 4 ч.с.: Гуденко 9б,11,26/2: Крепостная 36 | 04.06.2026 14:40ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
18 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
19 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
20 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-02б до ТП-5-02б/01а на пос.Заречный | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 05.06.2026 17:00ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
21 | Т/сеть 2Ду219мм от УН-2-29/17 на Бостандыкскую 86 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 09.06.2026 11:03ч | 2026-07-23 |  | Плановый ремонт после ГИ
22 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 07.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
23 | Т/сеть 2Ду100мм от НС№15 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 10.06.2026 12:46ч | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
24 | ТМ-9 2Ду400мм от тех. Глушек УН-9-16 до УН-9-13б | 1м.ж.д. Жабаева 137 | 11.06.2026 11:15ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
25 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-1-16/08 до УН-1-16/11 | 2 м.ж.д.:, Интернациональная 47, Букетова 38; 1 юр,л.:Жабаева,180в. | 11.06.2026 19:00ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
26 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/04 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 17.06.2026 02:00ч | 2026-07-17 |  | Плановый ремонт
27 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-15/02 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 18.06.2026 14:35ч | 2026-07-02 |  | Плановый ремонт
28 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-16-05/13 на Интернациональную 82 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 21.06.2026 23:20ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
29 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-26/01 | 1 м.ж.д.: Театральная 48 | 22.06.2026 21:04ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
30 | Трубопровод ГВС от ТП-13 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 66 | 23.06.2026 22:13ч. | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
31 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
32 | Трубопровод ГВС | 3 м.ж.д.: Заводская 30,32,34 | 25.06.2026 11:25ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
33 | Трубопровод ГВС от НС№17 | 1 м.ж.д.: Позолотина 79 | 25.06.2026 15:00ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях Кызылжар Су
34 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-9-17с до УН-9-16 | 5 м.ж.д.: Жабаева 139,141,143; Букетова 49,51; 1 юр.л.: Жабаева 139. | 2026-06-29 | 2026-07-01 |  | Снятие технологических глушек
35 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 2026-07-09 |  | Плановый ремонт
36 | Трубопровод ГВС от ТП-9 | 1 м.ж.д.: Сатпаева 39, 1 юр.л.:Ахременко 22 | 26.06.2026 17:07ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
37 | Т/сеть 2Ду150мм ТК-7-07а до УН-15-12с/02 | 3 м.ж.д.: Пушкина 101,103; Жабаева 142; 15 ч.с.: Володарского 49,49а,60; Советская 54а,59,60,61,62,64б,68; Пушкина 95а; Пионерская 3,7,8,9; 2 юр.л.: Советская 58; Пушкина 103. | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | Переврезка Т/сети
38 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-08г до УН-5-08г/04 | 2 м.ж.д.: Ш.Уалиханова 19; Н.Назарбаева 264 | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | Замена запорной арматуры
39 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-8-21 | 16 ч.с.: Н.Назарбаева 27; Челюскина 24а,29а,36; Партизанская 67,71,81; Амангельды 121,124,128,130,131; Маяковского 56,56/1,68; Амангельды 142. | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | Переврезка Т/сети
40 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/22 | 2 м.ж.д.: Амангельды 1а; Алтынсарина 4 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | Плановый ремонт