## Лист1
2026-06-19
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юр.л.: Хименко 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юр.л.: Володарского 83,85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2/11; 1 соц.об.: 2 Кирпичная 6/1; 2 юр.л.: 3 пр. Кирпичной 1, 2 Кирпичная 6 | 13.05.2026 23:44ч | 25.06.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26/01 | 2 м.ж.д.:Ухабова 19,19а | 25.05.2026 11:05ч. | 22.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-19 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5а; 12 ч.с.: Семашко 17,22,22а,22а/2,9,11б,12,29а,49,56а,52а; Жукова 20; 1 юр.л.: Ж.Кизатова 5а. | 28.05.2026 14:22ч | 25.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
4 | НС "Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123 2 юр.л.: Жамбыла 123б,123а | 28.05.2026 19:10ч | 25.06.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
5 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН2-16/08 | 3 м.ж.д.: Н.Назарбаева 125,127,129 | 02.06.2026 11:19ч | 19.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
7 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-8-17б | 1 м.ж.д.: Ауэзова 133/1; 4 ч.с: Муканова 76,80,117,119; 1 соц.об: Ауэзова 133/2; 1 юр.л.: Парковая 4. | 02.06.2026 12:49ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
8 | ТМ№18 2Ду500мм от ТК-8-01 до ТК-18-04 | 27 м.ж.д.: Алматинская 9; Алтынсарина 188; Н.Назарбаева 117,130,132,134,136,138,154,156,156а,158; Каз.правды 118; Абая 25,31,33,34,35,40; Бостандыкская 11,13; Жумабаева 105,107; Интернациональная 30,30а,32,34; 1 соц.об: Пионерская 34; 3 юр.л.: Жумабаева 109; Бостандыкская 16а. Интернациональная 30 | 02.06.2026 13:39ч | 26.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
9 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
10 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-1-15/03 на Интернациональная 50 | 2 м.ж.д.: Интернациональная 50,52; 1 юр.л.: Интернациональная 52 | 03.06.2026 17:45ч | 01.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
11 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 01.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
12 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-1-18-с до ТК-9-07 | 3 м.ж.д: Н.Назарбаева 87,124; Брусиловского 34; 1 соц.об.:Н.Назарбаева 89; 1 юр.л.: Н.Назарбаева 122. | 02.06.2026 15:40ч | 19.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
13 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. 4 ч.с.: Гуденко 9б,11,26/2: Крепостная 36 | 04.06.2026 14:40ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
14 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
15 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 2026-06-19 |  | Плановый ремонт после ГИ
16 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 2026-06-23 |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
17 | ТМ-9 2Ду400мм от УН-9-17с до УН-9-13б | 7 м.ж.д. Букетова 49,51, Парковая 140, Жабаева 137,139,141,143, 2 юр.л.: Брусиловского 35, Жабаева 145. | 11.06.2026 11:15ч. | 2026-06-25 |  | Плановый ремонт после ГИ
18 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-1-16/08 до УН-1-16/11 | 2 м.ж.д.:, Интернациональная 47, Букетова 38; 1 юр,л.:Жабаева,180в. | 11.06.2026 19:00ч. | 2026-06-25 |  | Плановый ремонт после ГИ
19 | Т/сеть 2Ду100 от ТК-5-19б/12 на Ж.Кизаьова 9а | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 9а | 12.06.2026 10:20ч. | 2026-06-25 |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
20 | Т/сеть 2Ду150 от УН-26-12б на Алтынсарина 231 | 1 м.ж.д.: Алтынсарина 231; 1 соц.об.: Алтынсарина 233. | 11.06.2026 10:00ч. | 2026-06-25 |  | Перенос тепловой сети
21 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-7-23/06 на Интернациональную 21 | 1 м.ж.д.: Интернациональная 21 | 12.06.2026 21:20ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя
22 | ТМ-8 Ду600 обратка от УН-8-19б до ТК-8-21 | 4 м.ж.д.: Маяковского 88,96, Жабаева 142,142б 2ч.с: Маяковского 56; Алтынсарина 141; 1 юр.л.: Партизанская 101 | 13.06.2026 19:40ч. | 2026-06-29 |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
23 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-9-19с/04 на Амангельды 143 | 1 м.ж.д.: Амангельды 143 | 13.06.2026 12:00ч. | 2026-06-29 |  | Плановый ремонт после ГИ
24 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-15-15с/09 на Болатбаева 28-г | 2 м.ж.д.:Болатбаева 28-г,28/2 | 14.06.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя
25 | ТМ№16 2Ду300мм от ТК-6-06 до ТК-16-07 | 11 м.ж.д.: Абая 65,65/2,67,69,90; Интернациональная 68; Токсан би 23,25,27,80,82; . 1 юр.л.: Ауэзова 157. | 15.06.2026 17:00ч. | 2026-06-29 |  | Плановый ремонт после ГИ
26 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-8-17а/12 до Партизанской 44 | 2м.ж.д.: Попова 47; Партизанская 44 | 15.06.2026 17:25ч. | 2026-06-29 |  | Плановый ремонт после ГИ
27 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-15/07 до Ульянова 55 | 2 м.ж.д.: Ульянова 55; Н.Назарбаева 73 | 15.06.2026 17:30ч. | 2026-06-29 |  | Плановый ремонт после ГИ
28 | ТМ№9 2Ду400мм от ТК-9-07 до УН-9-01 | 20 м.ж.д.: Жумабаева 93,95,98,101,102; Интернациональная 29,31,33; Н.Назарбаева 126; Брусиловского 5,15; Советская 36,39,40; Пушкина 67; Букетова 3,5,9,14,18; 1 соц.об.: Жумабаева 97; 1 юр.л.: Конституции 12 | 17.06.2026 15:50ч | 2026-07-01 |  | Плановый ремонт после ГИ
| Т/сеть 2Ду100мм от УН-28/04 на Жабаева 152 | 1 м.ж.д.: Жабаева 150 | 18.06.2026 05:20ч | 2026-07-02 | 18.06.2026 17:26ч | Плановый ремонт
| Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26 | 2 м.ж.д.:Ухабова 4,6 | 18.06.2026 11:35ч | 2026-06-18 | 18.06.2026 17:00ч | Плановый ремонт
29 | ТМ№1 от ТП-1-19-с до НС№4 | 23 м.ж.д.: Абая 53,57,59; Бостандыкская 23,27,27а; Жабаева 182,188; Интернациональная 41,43,44,46,47,48,49,50,52; Алтынсарина 161,165,172; Букетова 30,32,38; 1 с.о.: Алтынсарина 169; 6 юр.л.: Жабаева 180в,192 ; Алтынсарина 166,168б; Интернациональная 41а; Букетова 36 | 18.06.2026 17:25ч | 2026-06-20 |  | Замена запорной арматуры