## Лист1
2026-06-24
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 2/11; 1 соц.об.: 2 Кирпичная 6/1; 2 юр.л.: 3 пр. Кирпичной 1, 2 Кирпичная 6 | 13.05.2026 23:44ч | 25.06.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
| Т/сеть 2Ду100мм от УН-3-26/01 | 2 м.ж.д.:Ухабова 19,19а | 25.05.2026 11:05ч. | 23.06.2026 (продление) | 23.06.2026 16:50ч. | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-19 | 1 м.ж.д.: Ж.Кизатова 5а; 12 ч.с.: Семашко 17,22,22а,22а/2,9,11б,12,29а,49,56а,52а; Жукова 20; 1 юр.л.: Ж.Кизатова 5а. | 28.05.2026 14:22ч | 25.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
| НС "Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123 2 юр.л.: Жамбыла 123б,123а | 28.05.2026 19:10ч | 25.06.2026 (продление) | 23.06.2026 12:20ч. | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
3 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
| Т/сеть 2Ду150мм от УН2-16/08 | 3 м.ж.д.: Н.Назарбаева 125,127,129 | 02.06.2026 11:19ч | 26.06.2026 (продление) | 23.06.2026 17:15ч. | Плановый ремонт после ГИ
4 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-8-17б | 1 м.ж.д.: Ауэзова 133/1; 4 ч.с: Муканова 76,80,117,119; 1 соц.об: Ауэзова 133/2; 1 юр.л.: Парковая 4. | 02.06.2026 12:49ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
5 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1ч.с. Алтынсарина 152а 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 30.06.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
| Т/сеть 2Ду100мм от ТК-1-15/03 на Интернациональная 50 | 1 м.ж.д.: Интернациональная 52; 1 юр.л.: Интернациональная 52 | 03.06.2026 17:45ч | 01.07.2026 (продление) | 23.06.2026 12:10ч. | Плановый ремонт после ГИ
6 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 01.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
7 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. 4 ч.с.: Гуденко 9б,11,26/2: Крепостная 36 | 04.06.2026 14:40ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
8 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
9 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
10 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 07.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
11 | ТМ-9 2Ду400мм от тех. Глушек УН-9-16 до УН-9-13б | 1м.ж.д. Жабаева 137 | 11.06.2026 11:15ч. | 2026-06-25 |  | Плановый ремонт после ГИ
12 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-1-16/08 до УН-1-16/11 | 2 м.ж.д.:, Интернациональная 47, Букетова 38; 1 юр,л.:Жабаева,180в. | 11.06.2026 19:00ч. | 2026-06-25 |  | Плановый ремонт после ГИ
13 | Т/сеть 2Ду150 от УН-26-12б на Алтынсарина 231 | 1 м.ж.д.: Алтынсарина 231; 1 соц.об.: Алтынсарина 233. | 11.06.2026 10:00ч. | 2026-06-25 |  | Перенос тепловой сети
| Т/сеть 2Ду80мм от УН-7-23/06 на Интернациональную 21 | 1 м.ж.д.: Интернациональная 21 | 12.06.2026 21:20ч. | После устранения повреждения. | 23.06.2026 09:10ч. | Повреждение на сетях потребителя
| Т/сеть 2Ду80мм от ТК-9-19с/04 на Амангельды 143 | 1 м.ж.д.: Амангельды 143 | 13.06.2026 12:00ч. | 2026-06-29 | 23.06.2026 10:50ч. | Плановый ремонт после ГИ
| Т/сеть 2Ду80мм от ТК-15-15с/09 на Болатбаева 28-г | 2 м.ж.д.:Болатбаева 28-г,28/2 | 14.06.2026 14:40ч. | После устранения повреждения. | 23.06.2026 09:10ч. | Повреждение на сетях потребителя
| Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-15/07 до Ульянова 55 | 2 м.ж.д.: Ульянова 55; Н.Назарбаева 73 | 15.06.2026 17:30ч. | 2026-06-29 | 23.06.2026 17:25ч. | Плановый ремонт после ГИ
| ТП-5-56/04 ГВС | 1 м.ж.д.: Хименко 2 | 19.06.2026 07:15ч | 2026-07-03 | 23.06.2026 13:54ч. | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
14 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-5-08 | 5 м.ж.д.: Н.Назарбаева ,221,223,223а,227,227а; 1 соц.об.: Н.Назарбаева 221а; 2 юр.л.: Н.Назарбаева 219; Шухова 33а. | 21.06.2026 10:40ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
15 | НС "Жабаева 160" | 4 м.ж.д.: Жабаева 152,154, Горького 173,175. | 22.06.2026 15:00ч | 2026-07-08 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
| Т/сеть 2Ду150мм от ТК-9-16/13а | 2 м.ж.д.: Парковая 130,137; 1 ч.с.: Ауэзова 144;1 юр.л.: Конституции,41 | 22.06.2026 17:00ч | 2026-07-08 | 23.06.2026 17:10ч. | Плановый ремонт
16 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-26/01 | 1 м.ж.д.: Театральная 48 | 22.06.2026 21:04ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
17 | Трубопровод ГВС от ТП-13 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 66 | 23.06.2026 22:13ч. | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ