## 1 квартал
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы на 2026 год за 1 квартал 2026 года
№ | Регион | Наименование СЕМ | Наименование мероприятия | Предусмотренно ИП |  | Январь-март
|  |  |  | млн тг. | км | млн тг. | км | Примечание
1 | СКО | ВСЕГО |  | 1415.582 | 0.541 | - | -
|  | ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с в г.Петропавловске, СКО. | 433.452 | 0.091 | - | - | Заключен договор №214/000030022 от 09.08.2024г с подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой». Период реализации проекта: 2024-2026 годы. Согласно графика производства работ на 2026 год выполнение работ запланировано с мая по сентябрь месяц.
|  |  | Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-08 в г.Петропавловске, СКО. | 352.18 | 0.45 | - | - | Период реализации проекта: 2026-2027 годы. Общая протяжённость подлежащего реконструкции трубопровода составляет 1,4 км, из которых в 2026 году планируется заменить 0,450 км. АО «Институт КазНИПИЭнергопром» выполнена разработка ПСД. В апреле планируется направить на проведение комплексной вневедомственной экспертизы. Проведение строительно-монтажных работ планируется в третьем квартале 2026г, после прохождения комплексной вневедомственной экспертизы и проведения конкурсных процедур на закупку СМР, авторского и технического надзоров.
|  |  | Погашение основного долга | 629.95 | - | - | -