## Лист1
Кому: Руководителю РГУ "Территориальный департамент комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. по Сев.-Каз. Обл." Какибаеву М.К. - факс 46-18-07
КГУ «Ситуационный центр города Петропавловска» - Aikomek123@sqo.gov.kz
Управление энергетики и коммунального хозяйства - факс 53-37-38
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области" - od_dchs_sko@emer.kz
2026-07-02
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения | Кол-во отключенных объектов | Степень отказа | Координаты/ссылка на GoogleMaps | Недоотпуск т/энергии в Г/кал.
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 1 | 2 | 54.885636,69.131594
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 1 | 2 | 54,8656426, 69,2097024
3 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 2 | 2 | 54,8646041, 69,1477786
4 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 1 | 2 | 54,8584374, 69,1164685
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 1 | 2 | 54.878435,69.137087
6 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя. | 1 | 2 | 54.881316,69.138879
[6 empty] | Всего | 7
[6 empty] | многоэтажных | 0
[6 empty] | ч/с | 4
[6 empty] | соц. объекты | 0
[6 empty] | юр. лица | 3
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения | Кол-во отключенных объектов | Координаты/ссылка на GoogleMaps
1 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-19-03/06б до ТК-19-03/07 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 07.05.2026 22:45ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт | 0 | 54.882216,69.150488
2 | Т/сеть 2Ду70 от УН-2-51в/24 на Труда 43 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 08.05.2026 15:24ч | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт | 0 | 54.855204,69.119918
3 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-19/10 на Сатпаева 30. | Потребителей попадающих под отключение нет. | 10.05.2026 17:40ч. | 23.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт | 0 | 54.859396,69.162303
4 | Т/сеть 2Ду150 от УН-11-18/02 на Коминтерна 111 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 14.05.2026 16:20ч. | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт | 0 | 54.878674,69.114377
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-2-13 на Новую 29 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 16:00ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 0 | 54.881564,69.148942
6 | Т/сеть 2Ду150мм от НС№7 до Театральная 47 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 15:00ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт | 0 | 54.872172,69.118533
7 | Т/сеть 2 Ду80мм от ТК-1-10/26 на Крепостную 109 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 25.05.2026 16:30ч | 22.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 0 | 54.880819,69.147598
8 | ТМ№22 2Ду 300мм от УН-22-12 до УН-22-08 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 1.06.2026 12:43ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54.891050,69.188209
9 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 2 | 54.883677,69.173132
10 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 1 м.ж.д.: Ауэзова 133/1; 4 ч.с: Муканова 76,80,117,119; 1 соц.об: Ауэзова 133/2; 1 юр.л.: Парковая 4. | 02.06.2026 12:49ч | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 7 | 54.858180,69.130977
11 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1ч.с. Алтынсарина 152а 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 4 | 54.865751,69.129985
12 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/48 на Украинская 255/20 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 03.06.2026 21:20ч | 17.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54.855358,69.205134
13 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 15.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 1 | 54.868228,69.132339
14 | ТМ№15 2Ду1000 от УН-15-00ж | 2 юр.л.: Промышленная 7/15,7/16. | 04.06.2026 12:30ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ | 2 | 54.905928,69.172955
15 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. 4 ч.с.: Гуденко 9б,11,26/2: Крепостная 36 | 04.06.2026 14:40ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 5 | 54.881324,69.134458
16 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 1 | 54.910877,69.152679
17 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 2 | 54.851043,69.125147
18 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-02б до ТП-5-02б/01а на пос.Заречный | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 05.06.2026 17:00ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54.911153,69.132734
19 | Т/сеть 2Ду219мм от УН-2-29/17 на Бостандыкскую 86 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 09.06.2026 11:03ч | 2026-07-23 |  | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54.862293,69.155468
20 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 07.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ | 2 | 54.897170,69.153718
21 | Т/сеть 2Ду100мм от НС№15 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 10.06.2026 12:46ч | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54.868367,69.126360
| ТМ-9 2Ду400мм от тех. Глушек УН-9-16 до УН-9-13б | 1м.ж.д. Жабаева 137 | 11.06.2026 11:15ч. | 02.07.2026 (продление) | 01.07.2026 14:00ч. | Плановый ремонт после ГИ | 0 | 54,8663218, 69,1374876
22 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/04 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 17.06.2026 02:00ч | 2026-07-17 |  | Плановый ремонт | 0 | 54.853811,69.188749
23 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-15/02 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 18.06.2026 14:35ч | 2026-07-02 |  | Плановый ремонт | 0 | 54,8613952, 69,1629803
24 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-16-05/13 на Интернациональную 82 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 21.06.2026 23:20ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт | 0 | 54.864080,69.149552
25 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-26/01 | 1 м.ж.д.: Театральная 48 | 22.06.2026 21:04ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт | 1 | 54.875883,69.123075
26 | Трубопровод ГВС от ТП-13 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 66 | 23.06.2026 22:13ч. | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 1 | 54,8612638, 69,1739707
27 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ | 8 | 54.938452,69.134658
28 | Трубопровод ГВС | 3 м.ж.д.: Заводская 30,32,34 | 25.06.2026 11:25ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 3 | 54.872564,69.156885
| ТМ№9 2Ду400мм от УН-9-17с до УН-9-16 | 5 м.ж.д.: Жабаева 139,141,143; Букетова 49,51; 1 юр.л.: Жабаева 139. | 29.06.2026 09:46ч | 2026-07-01 | 01.07.2026 14:00ч. | Снятие технологических глушек | 0 | 54.866047,69.137892
29 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 2026-07-09 |  | Плановый ремонт | 2 | 54,8650838, 69,1257784
30 | Трубопровод ГВС от ТП-9 | 1 м.ж.д.: Сатпаева 39, 1 юр.л.:Ахременко 22 | 26.06.2026 17:07ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 2 | 54,8584951, 69,1736159
31 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-15 до УН-6-22 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 01.07.2026 10:55ч. | 2026-07-14 |  | Плановый ремонт | 0 | 54,8593944,69,1666456
| ТМ№3 2Ду500мм от ТК-3-18б до ТК-6-19 | 18 м.ж.д.: Лесная 3,3а; Б.Баян 7,9,11,61,63; Сатпаева 30,34,36,38,40,42,42а; Кошукова 3,7,14а; Ю.Медведева 10; 3 юр.л.: Б.Баян 11; Кошукова 5; Воровского 9. | 2026-07-01 | 2026-07-02 | отмена | Плановый ремонт | 0 | 54,8593944,69,1666456
32 | ТМ№3 2Ду300мм от УН-3-22 до ТК 3-12в | 10 м.ж.д.: Гастелло 36,38,40,42,44,46,48,50,52, Байбулова 67. 2 соц.об.: Дусмухамбетова 5,22 | 01.07.2026 10:55ч. | 2026-07-07 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ | 12 | 54,8666656,69,1966390
33 | ТМ№6 2Ду500 от НС-4 до УН-6-05с | 22 м.ж.д: Алматинская 13,28,39, Абая 86,88,Жабаева 149,153,157,161,167,169,Чайковского 13,13а,15,17,19,Ауэзова 161,167,180,182, 314 стр.Дивизии 150, , Токсан би 90; 5 ч.с.: Алтынсарина 201,205,207,209,211, 5 юр.л.:Абая 80,80а, Алтынсарина 193,203, Жабаева 194а; 1 соц.об: Жабаева 196. | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | Замена запорной арматуры | 33 | 54,8688645, 69,1512094
34 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-1-21 до Назарбаева 73 | 10 м.ж.д.: Назарбаева 73,75,Муканова 52,54, Сутюшева 43,47,49,51,53, Ульянова 55; 2 ч.с.:Ульянова 55а,59в, 1 соц.: Ульянова 59,11 юр.л.:Назарбаева 75,77а,Муканова 56,Ульянова 64, Сутюшева 43,47/2,49а,51а,53а,53б,53в | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | Переврезка т/сети | 24 | 54,8658836, 69,1287583
[6 empty] | Всего | 112
[6 empty] | многоэтажных | 54
[6 empty] | ч/с | 24
| Случаи травматизма: нет. |  |  |  |  | соц. объекты | 3
| Заместитель директора по производству - Главный инженер М.В. Буландо _________________ |  |  |  |  | юр. лица | 31
Исп.: Боброва Е.С.
Тел.: 52-26-86