## Лист1
Кому: Руководителю РГУ "Территориальный департамент комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. по Сев.-Каз. Обл." Какибаеву М.К. - факс 46-18-07
КГУ «Ситуационный центр города Петропавловска» - Aikomek123@sqo.gov.kz
Управление энергетики и коммунального хозяйства - факс 53-37-38
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области" - od_dchs_sko@emer.kz
2026-07-06
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 ч.с.: Комсомольская 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юр.л.: Невского 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юр.л.: Интернациональная 74,74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 ч.с.: Алтынсарина 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 ч.с.: Пионерская 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 ч.с.: Крепостная 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. |  | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-19-03/06б до ТК-19-03/07 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 07.05.2026 22:45ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду70 от УН-2-51в/24 на Труда 43 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 08.05.2026 15:24ч | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-19/10 на Сатпаева 30. | Потребителей попадающих под отключение нет. | 10.05.2026 17:40ч. | 23.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду150 от УН-11-18/02 на Коминтерна 111 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 14.05.2026 16:20ч. | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
5 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-2-13 на Новую 29 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 16:00ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду150мм от НС№7 до Театральная 47 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 18.05.2026 15:00ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
7 | Т/сеть 2 Ду80мм от ТК-1-10/26 на Крепостную 109 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 25.05.2026 16:30ч | 22.07.2026 (продление) |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
8 | ТМ№22 2Ду 300мм от УН-22-12 до УН-22-08 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 1.06.2026 12:43ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
9 | ТМ№19 2Ду400мм от УН-3-06 до УН-19-05 | 2 юр.л.: пр.Индустриальной 6в,6г. | 1.06.2026 15:45ч. | 29.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
10 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 2 ч.с: Муканова 117,119 | 02.06.2026 12:49ч | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
11 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-14 до УН-8-17в | 1ч.с. Алтынсарина 152а 3 юр.л.: С.Муканова 53,55; Жумабаева 91 | 02.06.2026 15:00ч | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
12 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/48 на Украинская 255/20 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 03.06.2026 21:20ч | 17.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
13 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-9-19с/05 на Конституции 30 | 1 м.ж.д.: Конституции 30 | 03.06.2026 22:10ч | 15.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
14 | ТМ№15 2Ду1000 от УН-15-00ж | 2 юр.л.: Промышленная 7/15,7/16. | 04.06.2026 12:30ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
15 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1 м.ж.д.: Пушкина 114.. 4 ч.с.: Гуденко 9б,11,26/2: Крепостная 36 | 04.06.2026 14:40ч. | 16.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
16 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-405 до УН-15-01ж | 1 юр.л.: пр.Гашека1 | 04.06.2026 18:50ч. | 18.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
17 | ТМ№2 2Ду300 от НС ГВК до УН-2-57с | 2 м.ж.д.: Труда 51, 314 стр.див.7 | 05.06.2026 16:10ч. | 14.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
18 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-02б до ТП-5-02б/01а на пос.Заречный | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 05.06.2026 17:00ч. | 19.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
19 | Т/сеть 2Ду219мм от УН-2-29/17 на Бостандыкскую 86 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 09.06.2026 11:03ч | 2026-07-23 |  | Плановый ремонт после ГИ
20 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-02 | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а; 1 юр.л.: Жабаева 245а. | 09.06.2026 12:20ч | 07.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
21 | Т/сеть 2Ду100мм от НС№15 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 10.06.2026 12:46ч | 27.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ
22 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-30-05/04 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 17.06.2026 02:00ч | 2026-07-17 |  | Плановый ремонт
23 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-15/02 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 18.06.2026 14:35ч | 16.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт
24 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-16-05/13 на Интернациональную 82 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 21.06.2026 23:20ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
25 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-26/01 | 1 м.ж.д.: Театральная 48 | 22.06.2026 21:04ч | 2026-07-07 |  | Плановый ремонт
26 | Трубопровод ГВС от ТП-13 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 66 | 23.06.2026 22:13ч. | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
27 | ТМ№5 2Ду300мм УН-5-19б/16 до НС " Солнечный" | 8 ч.с.: Орман 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/57,1/58,1/60 | 04.06.2026 18:50ч. | 02.07.2026 (продление) |  | Плановый ремонт после ГИ на сетях ЖКХ
28 | Трубопровод ГВС | 3 м.ж.д.: Заводская 30,32,34 | 25.06.2026 11:25ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
29 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17б до УН-8-17а/24 | 2 юр.: Муканова 51,51а | 26.06.2026 12:15ч | 2026-07-09 |  | Плановый ремонт
30 | Трубопровод ГВС от ТП-9 | 1 м.ж.д.: Сатпаева 39, 1 юр.л.:Ахременко 22 | 26.06.2026 17:07ч | 2026-07-09 |  | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
31 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-15 до УН-6-22 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 01.07.2026 10:55ч. | 2026-07-14 |  | Плановый ремонт
| Т/сеть 2Ду200мм от ТК-6-05 | 6 м.ж.д.: Алматинская 28; Чайковского 13,13а; Ауэзова 161,167; 314 стр.Дивизии 150 | 02.07.2026 10:50ч. | 2026-07-08 | 04.07.2026 16:50ч | Замена запорной арматуры
| Т/сеть 2Ду200мм от ТК-1-21 до Назарбаева 73 | 10 м.ж.д.: Назарбаева 73,75,Муканова 52,54, Сутюшева 43,47,49,51,53, Ульянова 55; 2 ч.с.:Ульянова 55а,59в, 1 соц.: Ульянова 59,11 юр.л.:Назарбаева 75,77а,Муканова 56,Ульянова 64, Сутюшева 43,47/2,49а,51а,53а,53б,53в | 02.07.2026 10:00ч. | 10.07.2026 (продление) | 04.07.2026 16:52ч | Переврезка т/сети
32 | ТМ№9 2Ду400мм от УН-9-13б до ТК-9-16 | 1 м.ж.д.: Жабаева: 137 | 02.07.2026 15:50ч. | 2026-07-16 |  | Плановый ремонт
33 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-26-12б | 1 м.ж.д.: Алтынсарина 231; 1 соц.об.: Алтынсарина 233. | 04.07.2026 22:00ч | 2026-07-20 |  | Плановый ремонт
34 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-8-23/22 до НС Су808 низ | 2м.ж.д.: Алтынсарина 4 Амангельды 1а | 05.07.2026 14:35ч | 2026-07-20 |  | Плановый ремонт